《团队心流引擎 (TeamFlow Engine)》项目技术方案

版本：V1.0
目标： 先开发一个功能完备的响应式Web App (H5)，然后以最小成本适配为微信小程序。

一、 技术选型列表 (Technology Stack)

| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 | 核心理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Uni-app | 基于 Vite + Vue 3 + TypeScript | 一套代码，多端发布。先高效开发Web版，再无缝迁移至小程序。Vue 3的Composition API能更好地组织复杂逻辑。 |
| 前端UI库 | uView Plus | uView UI的Vue 3原生版本 | 组件库中的“瑞士军刀”。组件极其丰富，极大提升开发效率，让团队能聚焦于核心业务而非UI细节。 |
| 状态管理 | Pinia | Vue 3 官方推荐 | 简洁、高效、类型安全。相比Vuex模板代码更少，更符合现代Vue开发的思想。 |
| 数据可视化 | ECharts for Uni-app | 封装为可复用组件 | 功能最强大的图表库。实现复杂、交互式的仪表盘不二之选。 |
| 后端框架 | Django + DRF | Django 4+, DRF 3.14+ | 开发效率高，稳定可靠。自带Admin后台，DRF构建RESTful API的行业标准。 |
| 数据库 | PostgreSQL | 版本 15+ | 功能强大，数据类型丰富。支持JSONB，非常适合存储AI分析后的半结构化数据。 |
| AI服务框架 | FastAPI | Python 3.9+ | 极致性能，开发便捷。专为构建高性能API设计，自动生成API文档，与AI模型推理场景完美契合。 |
| AI核心库 | Hugging Face Transformers | hfl/rbt3 或类似轻量中文模型 | 站在巨人肩膀上。直接使用强大的预训练NLP模型，无需从零开始，快速实现AI赋能。 |
| 实时通信 | Django Channels | 版本 4+ | 与Django无缝集成。在现有框架内增加WebSocket支持，实现“能量流”等实时功能，无需引入额外技术栈。 |
| 异步任务 | Celery + Redis | Celery 5+, Redis 7+ | 黄金组合。处理所有耗时任务（如调用AI、发送通知），确保主API接口的高响应速度。Redis同时作为Broker和缓存。 |
| 用户认证 | JWT (Simple JWT) | djangorestframework-simplejwt | 无状态、安全、前后端分离标配。 |
| 代码管理 | Git + GitHub/GitLab | - | 行业标准，支持分支管理与Code Review。 |
| 容器化 | Docker + Docker Compose | - | 环境一致性，一键部署。简化开发环境搭建和线上部署流程。 |
| 持续集成 | GitHub Actions | (可选，推荐) | 自动化测试与部署，提升工程化水平。 |

二、 前后端工作量说明 (基于四周开发周期估算)

总览： 考虑到前端需要处理复杂的交互、数据可视化以及双端适配，而后端需要处理核心业务、AI集成和部署等深度工作，建议工作量配比约为 前端60% : 后端40%。

前端工作量详细说明 (负责人：2-3人)

核心挑战： 数据可视化组件的封装与调试、复杂页面状态管理、多端UI/API适配。

- 第一周 (占比约25%)：地基与核心流程

  - 任务：

    - 环境搭建 (10%)： 使用Vite创建Uni-app项目，集成uView Plus，配置TypeScript、ESLint、Pinia。

    - 架构设计 (5%)： 封装统一的网络请求模块、设计路由结构。

    - 核心页面开发 (10%)： 完成登录/注册页、项目主布局(含TabBar)、**“每日双轴签到”**页的静态布局和交互逻辑。

  - 交付物： 一个可运行的、包含核心签到页面的H5应用框架，用户认证流程前端部分跑通。

- 第二周 (占比约35%)：数据可视化攻坚

  - 任务：

    - 图表组件封装 (10%)： 深入研究ECharts，并将其封装为可在Uni-app中灵活调用的组件。

    - 仪表盘开发 (25%)： 开发“情绪罗盘”和“焦点透镜”两大核心仪表盘，实现与后端API的数据对接，动态渲染趋势图、分布图、能量流动画等。

  - 交付物： 项目的核心价值——数据可视化仪表盘——功能基本完成并能展示真实数据。

- 第三周 (占比约25%)：功能完善与社交闭环

  - 任务：

    - 社交模块 (15%)： 开发“高光时刻”信息流（发布、列表、点赞）。

    - 辅助页面 (10%)： 开发个人中心、历史回顾、团队管理等页面。

  - 交付物： 产品的主要功能模块全部开发完成。

- 第四周 (占比约15%)：适配、优化与交付

  - 任务：

    - 小程序适配 (10%)： 编译到微信小程序平台，解决兼容性问题，接入微信登录和订阅消息API。

    - 全面测试与优化 (5%)： 在H5和真机小程序上进行全面测试，修复Bug，优化性能和UI细节。

  - 交付物： 一个稳定、体验良好的H5 Web App和一个功能对齐的微信小程序。

后端工作量详细说明 (负责人：2人)

核心挑战： 数据库设计、AI服务封装与性能、实时通信与异步任务的稳定性。

- 第一周 (占比约25%)：API基础与数据模型

  - 任务：

    - 数据库设计 (10%)： 设计并创建所有核心数据表（用户、团队、签到、高光等）。

    - 项目搭建 (5%)： 搭建Django + DRF项目，配置环境。

    - 认证API (10%)： 实现用户注册、登录、Token刷新等核心认证API，并编写API文档。

  - 交付物： 一套稳定、带权限控制的基础API服务，供前端联调。

- 第二周 (占比约35%)：核心业务与AI赋能

  - 任务：

    - 核心业务API (15%)： 实现签到数据提交、仪表盘数据聚合查询等复杂API。

    - AI服务开发 (20%)： 搭建FastAPI服务，调研、加载并封装NLP模型，提供文本分析接口。配置Celery，实现签到后异步调用AI服务。

  - 交付物： 产品的核心业务逻辑和AI能力在后端完全实现。

- 第三周 (占比约25%)：高级功能与实时互动

  - 任务：

    - 辅助功能API (10%)： 实现“高光时刻”等社交模块的API。

    - 实时服务 (10%)： 配置Django Channels，实现“能量流”的WebSocket消息广播。

    - 定时任务 (5%)： 实现Celery Beat定时任务，用于每日推送提醒。

  - 交付物： 产品的实时互动和主动触达能力后端部分完成。

- 第四周 (占比约15%)：部署与系统稳定

  - 任务：

    - 容器化 (10%)： 编写Dockerfile和Docker Compose文件，将所有后端服务容器化，实现本地一键启动。

    - 部署与测试 (5%)： 编写部署脚本，将应用部署到服务器。进行API接口测试和压力测试。

  - 交付物： 一套完整的、经过测试的、可在服务器上稳定运行的后端服务。